## Gantt
Migração Sensedia - Kong
Pottencial Seguradora
Líder | Daniel Silva
Data de Início: | 2026-03-02 |  | Prazo: |  | 2026-05-09
Incremento de Rolagem: | 20 |  | Progresso Geral: |  | 16.74% |  | março | [13 empty] | abril | [27 empty] | maio
 | time axis 2026-03-22 to 2026-05-16
Atividade | Categoria | Responsável | Progresso | Início | Dias | Dias Úteis | time axis 2026-03-22 to 2026-05-16
Planejamento |  | Enablers | 90% | 2026-03-02 | 3
Aquisição |  | Enablers | 100% | 2026-03-02 | 24
Provisionamento |  | Perceptiva |  | 2026-03-27 | 1 | 1
Parametrizações de Segurança |  | Gestão de Acessos |  | 2026-03-30 | 2 | 2
Acessos Konnect, rede e DNS |  | Cloud Solutions |  | 2026-03-30 | 3 | 3
Kick-off |  | Enablers |  | 2026-03-30 | 1 | 1
Repositório SCM e estratégia decK/Terraform |  | Perceptiva |  | 2026-03-30 | 2 | 2
Treinamento Essencial para Desenvolvedores |  | Perceptiva |  | 2026-03-31 | 1 | 1
Treinamento para QAs |  | Perceptiva |  | 2026-04-01 | 1 | 0.5
Treinamento para SREs |  | Perceptiva |  | 2026-04-01 | 1 | 0.2
Treinamento para Segurança e Gestão de Acesso |  | Perceptiva |  | 2026-04-01 | 1 | 0.2
Treinamento para o time de Monitoramento |  | Perceptiva |  | 2026-04-02 | 1 | 0.3
Integrar o Kong com o Datadog da Pottencial |  | Cloud Solutions |  | 2026-04-02 | 1 | 2
Implementar Cache de Tokens na CloudFlare |  | Cloud Solutions |  | 2026-04-06 | 3 | 3
Mecanismos e/ou dashboards de Monitoramento |  | Monitoramento |  | 2026-04-06 | 3 | 3
Migração de consumers (contas das corretoras) |  | Perceptiva |  | 2026-04-01 | 1 | 1
Configuração de Plugins e Interceptors |  | Perceptiva |  | 2026-04-02 | 15 | 10
Migração das APIs e seus endpoints - 1/2 |  | Componentes Estruturais | 100% | 2026-03-05 | 6 | 7
Migração das APIs e seus endpoints - 2/2 |  | Componentes Estruturais |  | 2026-04-01 | 2 | 2
Conversão de Scripts Customizados JS - Lua - 1/2 |  | Componentes Estruturais | 100% | 2026-03-05 | 12 | 8
Conversão de Scripts Customizados JS - Lua - 2/2 |  | Componentes Estruturais |  | 2026-04-06 | 9 | 7
Automação de deploy |  | Componentes Estruturais |  | 2026-04-15 | 2 | 2
Homologação Funcional Integrada |  | QA |  | 2026-04-16 | 8 | 5
Go-live e Rollout |  | Componentes Estruturais |  | 2026-04-27 | 10 | 7
Independência do Sensedia | Marco | Enablers |  | 2026-05-07 | 1 | 1 | bar: 2026-05-07
Dev Portal |  | Perceptiva |  | 2026-04-17 | 22 | 14
Dead line Sensedia | Marco | Enablers |  | 2026-05-09 | 1 | 1 | bar: 2026-05-09
Treinamento atendimento e onboarding corretoras |  | Perceptiva |  | 2026-05-11 | 1 | 0.2
Treinamento para coordenadores de engenharia |  | Perceptiva |  | 2026-05-11 | 1 | 0.2
Treinamento Avançado para Desenvolvedores |  | Perceptiva |  | 2026-05-12 | 2 | 2
Playbook Kong (desenvolvimento e operação) |  | Perceptiva |  | 2026-05-14 | 2 | 2
Reunião de Encerramento | Objetivo | Enablers |  | 2026-05-18 | 1 | 1

## Feriados
Data | Feriado
2026-01-01 | Confraternização Universal
2026-04-03 | Sexta‑feira Santa (Paixão de Cristo)
2026-04-21 | Tiradentes
2026-05-01 | Dia do Trabalhador
2026-08-15 | Assunção de Nossa Senhora (BH – municipal)
2026-09-07 | Independência do Brasil
2026-10-12 | Nossa Senhora Aparecida
2026-10-19 | Dia do Securitário
2026-11-02 | Finados
2026-11-15 | Proclamação da República
2026-11-20 | Dia da Consciência Negra
2026-12-08 | Imaculada Conceição (BH – municipal)
2026-12-25 | Natal

## Indicadores
Rótulos de Linha | Soma de Dias Úteis
Cloud Solutions | 5
Componentes Estruturais | 33
Enablers | 4
Perceptiva | 32.6
QA | 5
Monitoramento | 3
Gestão de Acessos | 2
Total Geral | 84.6
Contratado | 290
Horas da Perceptiva | 260.8
Diferença | 29.2

## Plano de Ação
Tarefa | Responsável | Prazo | Status | Observações
Enviar material/documentação de conectividade para análise | Ricardo
Analisar material de conectividade e revisar estimativa de tempo | Juliano Caldeira
Enviar ao Ricardo exemplo detalhado dos consumers, propriedades adicionais e permissões de acesso | Henry
Preparar proposta/conteúdo do treinamento inicial customizado para devs | Ricardo
Revisar/aprovar conteúdo do treinamento e agendar início | Daniel Silva
Provisionar os 3 ambientes Kong | Ricardo
Subir enterprise application e liberar acessos/autenticação integrada nos 3 ambientes | Naiara Lima
Alinhar time de monitoramento e colocar especialista em contato com Ricardo | Daniel Silva | 2026-03-27 | Em andamento | Davi Lacerda
Enviar contexto/documentação da arquitetura de monitoramento atual | Davi Lacerda
Abrir cards no Azure Boards | Bruna Alves
Ajustar cronograma, dependências, horas e gantt e reenviar versão atualizada | Daniel Silva
Revisar tarefas do cronograma e devolver estimativas até o fim do dia | Cada responsável | 2026-03-27
Revisar se o item de automação/deploy/configuração ainda faz sentido | Henry + Filipe Bitencourt
Escolher API/contexto menos crítico para início do rollout em produção | Henry
Finalizar respostas pendentes da avaliação de privacidade e segurança no Trust | Fernando